## Hoja1
ID	Título	Módulo	Sev	Pri	Estado	Pasos	Esperado	Actual	Evidencia	Fecha
BUG-001	No verifica bien las credenciales en el loguin.	Loin	Alta	Alta	Nuevo	1. Ingresar a la pagina principal. / 2. apretar el botón de login en el panel superior derecho. / 3. ingresar credenciales incorrectas.	Si se ingresan credenciales incorrectas debe rechazar el login y mostrar un mensaje de error.	La página no valida de forma efectiva las credenciales incorrectas y deja ingresar a la página como usuario.	bug-reports/evidence/bugs/login-1.png login-2.png	16/04/26
BUG-002	En el apartado de compra de boletos, no valida el tipo de archivo en el apartado de certificado de salud.	checkout	Media	Media	Nuevo	1. Ingresar a la pagina principal. / 2. ir a la url checkout o elegir un viaje. / 3. subir un archivo (con cualquier extensión).	Si se ingresa una extensión que no se acepta, debería rechazarla y mostrar un cartel de error.	La página no valida de forma efectiva la extensión del archivo que se sube.	bug-reports/evidence/bugs/lextension-archivo.png	16/04/26
BUG-003	En el apartado de ingreso de un cupón para un descuento no lo valida.	checkout	Alta	Alta	Nuevo	1. Ingresar a la pagina principal. / 2. ir a la url checkout o elegir un viaje. / 3. ingresar un cupón de pago.	Si se ingresa un cupón incorrecto la pagina no lo debería validar mostrando un mensaje de error.	La página no lo valida de forma efectiva. Dejando ingresar un cupón inválido.	bug-reports/evidence/bugs/cupon-descuento.png	16/04/26
BUG-004	En el apartado de checkout no deja realizar el pago	checkout	Alta	Alta	Nuevo	1. Ingresar a la pagina principal. / 2. ir a la url checkout o elegir un viaje. / 3. Llenar los campos del formulario. / 4. apretar el botón pay now	Si se ingresan credenciales correctas deberían mostrar los medios de pago para poder comprar el viaje.	La página no deja realizar el pago, ya que no se puede terminar de comprar el cupón.	bug-reports/evidence/bugs/boton-compra.png	16/04/26
BUG-005	En el pie de pagina de la web no se redirige a la web del creador.	checkout	Baja	Baja	Nuevo	1. Ingresar a la pagina principal. / 2. ir hasta el pie de página. / 3. apretar el botón de linkedin, facebook o twitter.	Si se aprieta el botón de alguna red social redirige a la misma.	La página no redirige a ninguna de las tres red sociales disponibles.	bug-reports/evidence/bugs/red-social.png	16/04/26
BuG-006	Al loguearse no muestra mas información que para un usuario común, restándole sentido a la acción.	login	Media	Media	Nuevo	1. Ingresar a la pagina principal. / 2. apretar el botón de login en el panel superior derecho. / 3. ingresar credenciales y loguearse en la pagina.	Al loguerase un usuario, la página muestra mas actividades, descuentos o apartados que para un usuario común.	Un usuario logueado tiene la misma vista que un usuario casual sin credenciales.	bug-reports/evidence/bugs/login-1.png login-2.png	16/04/26